

# **městská část Praha 12**

# **Vyhodnocení plánu zlepšování na rok 2024**

***Cíl 1: Rozvoj participace obyvatel na správě městské části***

* 1. **Realizace vítězných návrhů 4. kola Participativního rozpočtu „Tvoříme Dvanáctku“ podle Výzvy PR 4/ 2023**

Termín: nejpozději do 31. 12. 2024

Odpovědnost: OŽP

**Vyhodnocení: Částečně splněno** – v roce 2024 byly realizovány 3 návrhy. Hlasování   
o vítězných návrzích neprobíhalo, jelikož vyčleněná částka pokryla náklady na všechny realizovatelné návrhy. Návrh pítka z předchozího roku bude dokončen v roce 2025. Důvodem zdržení realizace je pořízení stavební dokumentace a ostatních technických nezbytností.

* 1. **Zajištění organizace 5. kola participativního rozpočtu „Tvoříme Dvanáctku“ podle harmonogramu Výzvy (Výzva PR 5/2024) včetně zveřejnění výsledků hlasování**

Termín nejpozději do 31. 12. 2024

Odpovědnost: Petr Šula, místostarosta

vedoucí odboru OKVM

**Vyhodnocení: Splněno** – 5. kolo part. rozpočtu proběhlo dle předem schváleného harmonogramu a pravidel. Na konci roku došlo k hlasování o vítězných návrzích. Z celkových 7 návrhů, které prošly do hlasování, budou realizovány 3 – kuličková dráha, discgolf a vodní prvky.

***Cíl 2: Prosazování udržitelného rozvoje městské části***

**2.1. Vzdělávací akce na těma MA21 a udržitelný rozvoj**  
Termín: do 31. 12. 2024  
Odpovědnost: vedoucí odboru OKVM  
**Vyhodnocení: Splněno** – na podzim 2024 proběhla setkání zástupců radnice s veřejností na téma dotačních zdrojů pro BD/SVJ ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí.

**3. Uplatňování a realizace aktivit zdravé městské části**

**3.1. Akreditované vzdělávání koordinátora, účast na celostátních akcích NSZM**   
Termín: do 31. 12. 2024   
Odpovědnost: Petr Šula, 1. místostarosta   
 vedoucí odboru OKVM  
 Ing. Alena Dziadkiewiczová - vedoucí oddělení MA21 a participativního plánování  
 Ing. Denisa Vildmanová, referent MA21  
**Vyhodnocení: Splněno** – účast na všech školách v rámci NSZM (jarní, letní i podzimní) a dalších dílčích aktivitách/akcích NSZM.

**3.2. Soutěž o nejkrásnější předzahrádku**   
Termín: do 31. 12. 2024   
Odpovědnost: Vojtěch Mikoláš, radní pro životní prostředí   
 vedoucí odborů: OKVM a OŽP  
**Vyhodnocení: Splněno** – do konce srpna 2024 probíhal sběr fotodokumentace soutěžních předzahrádek, následně proběhlo hodnocení nezávislou komisí složenou z radních   
a referentů ÚMČ. Vyhlášení výsledků proběhlo na Dni Prahy 12 v říjnu.

**4. Příprava akcí pro veřejnost**

**4.1. Spolupráce na Antifetfestu**- osvětová kampaň, soutěžní festival

Termín: do 31. 12. 2024

**Vyhodnocení: Splněno** – v roce 2024 se jako již tradičně konala akce Antifetfest – aneb jde to i jinak! I v tomto roce MA21 spolupracovala na přípravě této akce pro školy nejen na Praze 12, ale také po celé ČR.

**4.2. Participace s občany**- celkem proběhlo více než 32 setkání, které navštívilo přes 610 návštěvníků a sesbíráno bylo přes 570 podnětů na více než 20 pocitových mapách (dle oblastí nebo v rámci celé městské části)

Termín: do 31. 12. 2024   
Odpovědnost: radní městské části Praha 12 zodpovědní za vybrané projekty  
 vedoucí odboru OKVM **Vyhodnocení: Splněno** - výroční zpráva za celý rok je dostupná na: [Participativní setkání 2023-2024: Praha 12](https://www.praha12.cz/participativni%2Dsetkani%2D2023%2D2024/d-109618)

**4.3. Osvětové akce na téma zdraví**Termín: do 31. 12. 2024   
Odpovědnost: Petr Šula, 1. místostarosta   
 vedoucí odborů: OKVM a vedoucí odboru OSV   
 Ing. Denisa Vildmanová, referent MA21  
  **Vyhodnocení: Splněno** – v červnu proběhl tradiční Veletrh sociálních služeb a Den zdraví, kde si návštěvníci mohli vyzkoušet své dovednosti a fyzickou kondici, dozvědět se něco   
o zdravém životním stylu nebo poskytovaných sociálních a pečovatelských službách v městské části; příjemným zpestřením byla opět ukázka výcviku asistenčních a vodících psů společnosti Pes pro tebe.

**4.4. Žákovské parlamenty**

Termín: do 31. 12. 2024   
Odpovědnost: Petr Šula, 1. místostarosta   
 vedoucí odboru OKVM  
 Ing. Alena Dziadkiewiczová - vedoucí oddělení MA21 a participativního plánování  
 Ing. Denisa Vildmanová, referent MA21  
  
**Vyhodnocení: Splněno** – v průběhu roku probíhala na radnici setkání vedení MČ se zástupci žákovských parlamentů jednotlivých základních škol. Každé setkání bylo zaměřeno na jiné téma nebo procvičení různých dovedností a sdílení zkušeností z různých projektů a akcí.

**4.5. Zavedení školního participativního rozpočtu na základní školy zřizované městskou částí**Termín: do 31. 12. 2024   
Odpovědnost: Petr Šula, 1. místostarosta   
 vedoucí odboru OKVM  
 Ing. Alena Dziadkiewiczová - vedoucí oddělení MA21 a participativního   
 plánování  
 Ing. Denisa Vildmanová, referent MA21  
  
**Vyhodnocení: Splněno** – v tomto roce došlo k vyhlášení prvního kola školního participativního rozpočtu, do kterého se zapojily všechny základní školy zřizované městskou částí; každá škola dostane 30 000 Kč na projekty navržené žáky; hlavní podmínkou zapojení je funkční žákovský parlament na škole.