**PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PRO ROK 2024**

**ZDRAVÉHO MĚSTA TÁBORA**

**A MÍSTNÍ AGENDY 21**



**PŠOVÁNÍ ZDRAVÉHO MĚSTA TÁBORA A MÍSTNÍ AGENDY 21**



**Zpracovala:**

**Eva Oupicová**

**koordinátorka Zdravého města a MA21**

Plán zlepšování je základním pracovním nástrojem koordinátora. Obsahuje souhrnný popis aktivit, které se budou v rámci projektu v daném roce realizovat. Zahrnuje návrhy zlepšení, kterého má být v daném roce v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 (dále jen MA21) dosaženo v souladu s Kritérii MA21.

V roce 2024 se zaměříme na ještě vyšší zapojení veřejnosti do procesů Zdravého města.I nadále budeme pokračovat ve spolupráci se školami, odbornými a neziskovými organizacemi, podnikatelským sektorem a veřejností.

# Komunikace s veřejností

V rámci zlepšování stávajících aktivit se i nadále soustředíme **na systematickou a efektivní komunikaci s veřejností.** Chceme udržet včasnou a správně cílenou informovanost obyvatel města. Využijeme širokou škálu komunikačních nástrojů. Nedílnou součástí je též **udržení kvality přípravy a realizace akcí Zdravého města.** Pokračovat budeme v rozvoji komunikačních znalostí a dovedností nejen vedoucích odborů úřadu, ale též odborných pracovníků úřadu, a to zejména ve vztahu k tématům udržitelného rozvoje.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |
| **Aktivita** | **Termín** | | **Garant** | **Spolupráce** | **Náplň** |
| 1. **Setkání s veřejností s KAM**  * plácek U žabek | leden | | koordinátor ZM a MA21  KAM | odbor kanceláře architekta města, koordinátor ZM a MA21, politik ZM | zapojení odboru KAM a veřejnosti do diskuze nad budoucí podobou veřejného místa |
| 1. **Seniorské noviny** | březen  červen  září  prosinec | | koordinátor ZM, odbor sociálních věcí, Kontaktní centrum pro seniory | koordinátor ZM, odbor sociálních věcí,Kontaktní centrum pro seniory | vydávat, psát pro seniory zajímavé články a distribuovat přímo seniorům |
| **3. Veřejná projednání záměru města KAM**  **-** prezentace projektů | průběžně | | koordinátor ZM a MA21  Politik ZM, KAM, | koordinátor ZM a MA21  Politik ZM, KAM, | veřejná projednání záměru KAM, diskuze, prezentace |
| 1. **Participativní rozpočet**  * podpora zájmu obyvatel o kvalitu života ve městě | duben – prosinec | | koordinátor ZM a MA21 politik ZM a MA21 | vedení a tajemník města vedoucí odborů,  Komise ZM a MA21  Národní síť Zdravých měst | podpora účasti občanů na správě a rozvoji města; zpětná vazba úřadu |
| 1. **10 000 kroků**  * zapojení obyvatel Tábora do této aktivity | duben | | koordinátor ZM a MA21 politik ZM a MA21 | koordinátor ZM a MA21, Komise ZM a MA21, | zapojení mladých i starších obyvatel města Tábora |
| 1. **Na kole do práce**  * podpora aktivního zapojení obyvatel do sportovní aktivity | květen | | koordinátor ZM a MA21  politik ZM | veřejnost | podpora k aktivnímu stylu života občanům města Tábora |
| **7. Květinová soutěž**  – soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu | květen/  srpen | | koordinátor ZM a MA21 politik ZM a MA21 | odbor životního prostředí komise ZM a MA21,  koordinátor ZM a MA tiskový mluvčí | podpora zájmu  o zlepšení veřejných prostor města |
| 1. **Školení vedoucích pracovníků MěÚ Tábor** | 30- 31. května | | Pracovníci úřadu města Tábora | odbory městského úřadu | Rozvoj odborných znalostí a dovedností |
| **9. Pocitová mapa** | červen | | Koordinátor ZM a MA21  Politik ZM, KAM, odbor školství, | koordinátor ZM a MA21 politik ZM, KAM | zapojení veřejnosti do aktivit ZM, získání zpětné vazby od občanů města Tábora |
| **10. T-Mobile Olympijský běh**  – největší celorepubliková běžecká akce, která se koná na oslavu  Mezinárodního Olympijského dne | 19.6. | | T - mobile | koordinátor ZM a MA21 politik ZM a MA21 | podpora zdraví  a zdravého životního stylu obyvatel |
| **11. Letní škola Zdravých měst**  **-** setkání 140 členských měst sítě NSZM | 12. – 14.6. | | politik ZM a MA21, NSZM | koordinátor ZM a MA21, NSZM | konference koordinátorů a politiků ZM z celé ČR, téma: energetika |
| 1. **Každý svého zdraví strůjcem** | 26. 6.  10:00 – 17:00 | | koordinátor ZM a MA21 politik ZM a MA21 | koordinátor ZM a MA21, politik ZM a MA21, Liga proti rakovině, Státní zdravotní ústav, neziskové organizace | Preventivní program  pro občany města Tábora |
| **13. Seniorský příměstský tábor** | červenec/  srpen | | koordinátor ZM a MA21  Politik ZM, odbor sociální, kontaktní centrum pro seniory | koordinátor ZM a MA21  Politik ZM, odbor sociálních věcí, Kontaktní centrum pro seniory | zapojení seniorů do sportovních aktivit i o prázdninách |
| **14. Seniorské sportovní hry**  **-** podpora pohybu pro seniory | 10. září | koordinátor ZM a MA21  Politik ZM, odbor sociální, kontaktní centrum pro seniory | | koordinátor ZM a MA21  Politik ZM, odbor sociálních věcí, Kontaktní centrum pro seniory | zapojení seniorů do sportovních aktivit |
| **15. Den architektury**  - prezentace projektů KAM | 30. září | koordinátor ZM a MA21. KAM | | koordinátor ZM a MA21 politik ZM, KAM | představení projektů kanceláře architekta města Tábora |
| 1. **Školení vedoucích pracovníků MěU Tábor** | září | | koordinátor ZM a MA21 politik ZM a MA21 | odbory MěÚ | Rozvoj odborných znalostí a dovedností |
| **17. Dýně**  - dlabání dýní na náměstí TGM | 26. října | | koordinátor ZM a MA21, Komise ZM | koordinátor ZM a MA21, politik ZM a MA21, Komise ZM, Politik ZM | zapojení veřejnosti do dlabání dýní  Spolupráce: Čokomuzeum, květinka, neziskovka, prodej polévky, možnost vystavení dýní po městě |
| **18. 10 000 kroků** | říjen | | koordinátor ZM a MA21 politik ZM a MA21 | koordinátor ZM a MA21 Komise ZM a MA21  základní a střední školy | zapojení mladých i starších obyvatel města Tábora |
| **19. Školní fórum**  - spojení se ZŠ | říjen | | koordinátor ZM a MA21 politik ZM a MA21  odbor školství | koordinátor ZM a MA21 politik ZM a MA21  odbor školství | zapojení základních škol do školního fóra |
| **20. Fórum Zdravého města**  - zapojení veřejnosti, stanovení priorit  TOP 10P | říjen | | koordinátor ZM a MA21 politik ZM a MA21 | koordinátor ZM a MA21 politik ZM a MA21  odbor školství | podpora účasti občanů na správě a rozvoji města; zpětná vazba úřadu |
| **21. Vize Česka**  **-** konference na aktuální témata | 17. – 18. říjen | | Koordinátor ZM a MA21, Tajemník  DON Tábor, Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor | koordinátor ZM a MA21 tajemník MěÚ  tiskový mluvčí | přednášky na aktuální témata/dění ve  společnosti |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **22. Veřejná projednání záměrů města**  **–** projednání aktuálních záměrů | průběžně | koordinátor ZM a MA21 politik ZM a MA21 | vedení a tiskový mluvčí, odbory MěÚ | rozvoj spolupráce  a komunikace s občany; zpětná vazba úřadu |
| **23. Podpora organizací poskytujících sociální službu** | průběžně | koordinátor ZM a MA21 | koordinátor ZM a MA2, politik ZM a MA21, odbor sociálních věcí | spolupráce  s neziskovým  sektorem, podpora aktivit |

# Osvětové kampaně

Kampaně mají především osvětový charakter. Hlavní zaměření aktivit je na **podporu zdraví, kvalitního životního stylu a udržitelného rozvoje**. Díky realizaci kampaní dochází k **prohlubování spolupráce** nejen **mezi městem a jeho partnery** z veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru, ale též mezi jednotlivými partnery navzájem. I nadále chceme **udržet a zajistit vysokou kvalitu realizace akcí.** V rámci osvětových kampaní **budou též reflektovány aktivity obsažené ve strategických dokumentech města Tábora.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivita** | **Termín** | **Garant** | **Spolupráce** | **Náplň** |
| 1. **Wellbeing**   **-** nováakce navnímání wellbeingu jako základní podmínky pro zlepšování duševního zdraví i vzdělávacích výsledků studujících | 13. – 20. únor | koordinátor ZM a MA21 politik ZM a MA21, odbor školství | koordinátor ZM a MA21 politik ZM a MA21, odbor školství | podpora zapojení základních škol z Tábora do programu |
| 1. **Den Země**   – kampaň zaměřená na  ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj města | 19.4. | koordinátor ZM a MA21 politik ZM a MA21  energetik města | odbor životního prostředí Komise ZM a MA21 základní a střední školy neziskové organizace podnikatelský sektor | zaměření na ochranu přírody, prevenci vzniku odpadů  a ochranu klimatu; rozvoj spolupráce s partnery města |
| 1. **Ukliďme Česko, ukliďme Tábor**   – největší dobrovolnická akce zaměřená na likvidaci černých skládek ve veřejném prostoru | duben | koordinátor ZM a MA21 politik ZM a MA21 | odbor životního prostředí neziskové organizace základní a střední školy veřejnost, komise ZM | rozvoj spolupráce s veřejností;  posílení zájmu a společné odpovědnosti  o veřejný prostor |
| **4. Dny zdraví/den sociálních služeb**  – kampaň zaměřená na podporu zdraví a zdravého životního stylu obyvatel | podzim | koordinátor ZM a MA21 politik ZM a MA21 | Státní zdravotní ústav ČB základní a střední školy neziskové organizace podnikatelský sektor | rozvoj spolupráce s partnery města; vzdělávání  obyvatelstva v oblasti zdraví a zdravého životního stylu |
| 1. **Evropský týden mobility**   – kampaň na podporu udržitelné mobility v Táboře | 16.9. – 22.9. | koordinátor ZM a MA21 | koordinátor ZM a MA21 politik ZM a MA21 | rozvoj spolupráce s partnery města; |

# Medializace projektu

Medializace projektu Zdravé město, místní Agendy 21 a aktivit podporující zdraví obyvatel a udržitelný rozvoj je zajišťována v místních i regionálních médiích (tištěná média, rozhlas a regionální televize), v Novinách táborské radnice, v sekci Zdravého města na webových stránkách města a na Facebooku města. Informace o Zdravém městě Tábor také plníme do Dataplánu (databázového systému Národní sítě Zdravých měst), na [www.dobrapraxe.cz](http://www.dobrapraxe.cz/) (webové stránky o sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe ze Zdravých měst). V roce 2024 se zaměříme **na efektivní informování veřejnosti o aktivitách Zdravého města**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivita** | **Termín** | **Garant** | **Spolupráce** | **Náplň** |
| **1. Medializace projektu Zdravé město a MA21 v NTR**  – systematický přenos informací | průběžně | koordinátor ZM a MA21 politik ZM a MA21 | vedoucí odborů městské s. r. o.  příspěvkové organizace | informace v médiích; aktualizace webových  stránek a sociálních sítích |
| **2. Pravidelná aktualizace profilu Zdravého města a MA21** | průběžně | koordinátor ZM a MA21 | Národní síť Zdravých měst | aktualizace informací o projektu v centrální  databázi NSZM |
| **3. Hodnotící zpráva za rok 2024** | únor | koordinátor ZM a MA21 | politik ZM a MA21 Komise ZM a MA21 | informace o aktivitách Zdravého města Tábora a MA21 v uplynulém  roce |
| **4. Facebookový a instagramový profil Zdravého města, web** | průběžně | koordinátor ZM a MA21 | politik ZM a MA21  Komise ZM a MA21 | prezentace aktivit  projektu, prezentace a realizace PaRo |

# Akreditované vzdělávání

Akreditované vzdělávání je zaměřeno **na prohlubování potřebných znalostí v oblasti Zdravého města, MA21 a udržitelného rozvoje** jak koordinátora, vedení města a pracovníků úřadu, tak veřejnosti. Získání relevantních informací má za cíl zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního prostředí ve městě při vysoké míře zapojení veřejnosti. **Kontinuální vzdělávání koordinátora je jedním z Kritérií MA21.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivita** | **Termín** | **Garant** | **Spolupráce** | **Náplň** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Vzdělávání koordinátora na školách NSZM** | březen červen listopad | koordinátor ZM a MA21 | Národní síť Zdravých měst | prohloubení znalostí z předmětné problematiky; budování vztahů  v rámci NSZM |
| **2. Vzdělávání veřejnosti**  **v oblasti udržitelného rozvoje** | průběžně | koordinátor ZM a MA21 politik ZM a MA21 | Národní síť Zdravých měst základní a střední školy neziskové organizace | Prohloubení znalostí o principech udržitelného rozvoje a jejich zavádění do  praxe |

# Financování aktivit projektu Zdravé město a MA21

Vlastní aktivity Zdravého města jsou financovány přímo z rozpočtu města. Veřejné aktivity rozvíjející projekt Zdravé město jsou podpořeny cíleným dotačním programem města. Zajištění financování veřejných aktivit je též Kritériem MA21. Pro vlastní aktivity města se snažíme zajišťovat i externí finanční zdroje.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivita** | **Termín** | **Garant** | **Spolupráce** | **Náplň** |
| **1. Dotační program města Tábora na podporu „Zdravého**  **města Tábora“** | podle pravidel  programu | koordinátor ZM a MA21 | zastupitelstvo města Komise ZM a MA21  žadatelé o dotaci | podpora priorit ze strategických  dokumentů města |
| **2. Dotační program města Tábora na podporu**  **environmentální vzdělávání, výchovy a osvěty** | podle pravidel programu | koordinátor ZM a MA21 | zastupitelstvo města Komise ZM a MA21 žadatelé o dotaci | podpora  environmentálně odpovědného jednání a chování obyvatel |
| **3. Zisk externích finančních zdrojů** | průběžně | koordinátor ZM a MA21 politik ZM a MA21 | odbory MěÚ | podpora aktivit Zdravého města  a MA21 |

# MA21

**V rámci změn MŽP. Čekáme na nové informace od MA 21. Co bude třeba pro obhájení kategorie „C“? Další fungování MA 21?**

**Zřejmě bude nutné splnit deset Kritérií MA21 do konce října příslušného roku.** Kritéria jsou průřezově zaměřena na organizační zázemí projektu, medializaci projektu, realizaci osvětových kampaní, plánování s veřejností a vzdělávání koordinátora, úřadu a veřejnosti. Pro všechna kritéria jsou definovány dokumenty potvrzující realizaci jednotlivých aktivit. Dokumenty jsou vkládány do veřejně přístupné databáze MA21 umístěné na [www.ma21.cz,](http://www.ma21.cz/) kterou spravuje Česká informační agentura životního prostředí CENIA. Vložené dokumenty jsou schvalovány členy Pracovní skupiny Rady vlády pro udržitelný rozvoj. **V rámci dalšího rozšiřování uplatňování principů MA21 budou postupně mapovány možnosti pro postup do vyšší kategorie.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivita** | **Termín** | **Garant** | **Spolupráce** | **Náplň** |
| **1 .Obhájení kategorie „C“** | říjen | koordinátor ZM a MA21 | CENIA | naplnění Kritérií MA21 pro kategorie  „D“ a „C“ |

*Zkratky:*

*ZM … Zdravé město*

*MA21 … místní Agenda 21*

*NSZM … Národní síť Zdravých měst ČR CENIA … Česká informační agentura ŽP MěÚ … Městský úřad Tábor*

*MŽP…Ministerstvo životního prostředí*