- Roční plán zlepšování pro rok 2012

Plán zlepšování je nástrojem, který pomáhá přehledně formulovat, jakého zlepšení má být v daném roce v rámci Zdravého města Jilemnice a MA21 dosaženo (v souladu s kritérii MA21). Součástí plánu jsou nejen cíle zlepšení ZM a MA21 pro daný rok, ale také termíny jejich plnění, odpovědní řešitelé a ukazatele úspěšnosti realizace.

| Název činnosti |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naplnění kritérií v kategoriích D, C, C+ místní Agendy 21. V kategorii C+ budou splněna následující kritéria: stanovení a sledování vlastních indikátorů MA21, sledování mezinárodně standardizovaných indikátorů UR, certifikované proškolení koordinátora MA21, výměna zkušeností a přenos příkladů dobré praxe v oblasti MA21. | Termín: | 30.11.2012 |
|  | Ukazatel: | Databáze MA21 |
|  | Zodpovědnost: | Koordinátor ZM |
|  | Spolupráce: | Komise ZM a MA21 |
| Název činnosti |  |  |
| Zveřejnění vlastních příkladů dobré praxe regionálního rozsahu na www.dobrapraxe.cz | Termín: | 30.11.2012 |
|  | Ukazatel: | www.dobrapraxe.cz |
|  | Zodpovědnost: | Koordinátor ZM |
|  | Spolupráce: | Komise ZM a MA21 |
| Název činnosti |  |  |
| Aktivní zapojování veřejnosti do oblasti plánování a rozhodování (kulaté stoly, veřejné fórum). | Termín: | 30.11.2012 |
|  | Ukazatel: | 1 x veřejné fórum 1 x kulatý stůl |
|  | Zodpovědnost: | Koordinátor ZM |
|  | Spolupráce: | Komise ZM a MA21 |
| Název činnosti |  |  |
| Realizace mezinárodních kampaní: - Den Země - Den bez tabáku - Evropský týden mobility | Termín: | 30.9.2012 |
|  | Ukazatel: | Tisková zpráva |
|  | Zodpovědnost: | Koordinátor ZM |
|  | Spolupráce: | Komise ZM a MA21, partneři kampaní |
| Název činnosti |  |  |
| Politika životního prostředí na MěÚ Jilemnice prostřednictvím systému EMAS | Termín: | 31.12.2012 |
|  | Ukazatel: | Dokumentace k EMAS |
|  | Zodpovědnost: | Koordinátor EMAS |
|  | Spolupráce: | Koordinátor ZM a MA21 |
| Název činnosti |  |  |
| Aktivity dětského parlamentu (zapojení do kampaní, konání dětského fóra, pravidelné schůzky parlamentu) | Termín: | 31.12.2012 |
|  | Ukazatel: | 1 x dětské fórum Zápisy ze schůzí DP |
|  | Zodpovědnost: | Koordinátor DP |
|  | Spolupráce: | Komise ZM a MA21 |